## Slide 1
Module VI
La Fermeture de sites

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Comprendre en quoi consiste la fermeture de camp et énumérer les cas de figure possibles
Comprendre le lien entre la fermeture de camp et la recherche de solutions durables pour les IDP
Décrire le processus de fermeture de camp et ses composantes : analyse de la situation, planification, rôles et responsabilités des principaux acteurs, systèmes de coordination et de gestion de l’information aux niveaux national et local
Connaître les principaux éléments d’un plan d’action pour la fermeture d’un camp

## Slide 3: Les trois phases d’un camp
Phase Out or Closure
Care and Maintenance
Design and Set-up
Planification et installation
Entretien et maintenance
Retrait ou fermeture

## Slide 4: En quoi consiste la fermeture d’un camp?
« Comme l’installation, la fermeture d’un camp est un processus spécifique qui peut se produire pour diverses raisons et selon plusieurs manières ou étapes, qui vont de la fermeture planifiée et méthodique liée à des mouvements de retour organisés, à la fermeture soudaine et chaotique. »
(Toolkit de gestion de camp, Chapitre 7)
©UNHCR/S.Halili

## Slide 5: La fermeture soudaine
    Fermeture chaotique et soudaine : des circonstances imprévues poussent les IDP à quitter soudainement le camp seuls et de leur propre initiative
    Fermeture planifiée et soudaine : provoquée par un brusque changement de situation et encadrée dans la mesure du possible par la communauté humanitaire et le gouvernement
    Fermeture soudaine et forcée :
    situation dans laquelle la population
    est chassée d’un camp par
    des groupes armés, par les
    autorités ou par les
    propriétaires des terres
©MONUC/Marie Frechon

## Slide 6: La fermeture planifiée
Processus méthodique bien préparé et programmé, qui consiste à démanteler et à fermer un camp. La fermeture planifiée obéit à une stratégie d’évacuation soigneusement élaborée, qui débouche dans l’idéal sur des solutions durables pour les IDP.
La fermeture planifiée a généralement lieu dans les trois cas de figure suivants :
Solutions durables
Regroupement de sites
Transfert

## Slide 7: Planifier la fermeture d’un camp

## Slide 8: Solutions durables
La mise en œuvre de solutions durables pour les populations déplacées est au cœur du processus de fermeture de camp.
– Toolkit de gestion de camp, Chapitre 7

## Slide 9: Solutions durables : Réfugiés et IDP
Réfugiés | IDP
Rapatriement librement consenti dans le pays d’origine | Retour vers le lieu d’origine
Intégration dans le pays d’asile | Intégration dans la zone où les IDP ont trouvé refuge
Réinstallation dans un pays tiers | Installation dans une autre région du pays

## Slide 10: Principes directeurs pour les solutions durables
La responsabilité d’offrir des solutions durables aux IDP incombe en priorité aux autorités nationales
Il faut autoriser l’accès des acteurs humanitaires dans les zones concernées pour qu’ils puissent contribuer à la mise en œuvre de solutions durables
Le droit des IDP à se décider librement et en connaissance de cause doit être respecté
Les IDP doivent participer à la planification des solutions durables

## Slide 11: Préparer la fermeture d’un camp
Il faut avant tout analyser le contexte pour appréhender la réalité du terrain
On organise dans ce but une analyse de la situation, qui conditionne l’efficacité de la planification
L’analyse s’effectue sur deux niveaux : national et local/niveau intra-camp
Toutes les parties prenantes doivent y participer et être impliquées

## Slide 12: Atelier de réflexion
Sur quelles catégories d’information se fonde l’analyse de la situation ?
Notes: 12

## Slide 13: Analyse de la situation (schéma)
Niveau national
Analyse de la situation
  Scénarios
  Politique
  Économique
  Sociale
  Ressources
  Délais
  Chiffres de population
Niveau intra-camp
Analyse de la situation
  Chiffres de population
  Intentions de la population
  Délais
  Protection
  Indemnisation
  Terrain
  Logistique
  Sécurité
  Environnement
  Infrastructures
Processus
Stratégie et plans
Stratégie de retrait
Se fonde sur une analyse au
niveau national
Sert de base au plan d’action
Plan d’action pour la fermeture
Se base sur la stratégie de retrait
Se base sur l’analyse de la situation au niveau intra-camp
Notes: Au niveau national, l’analyse de la situation doit prendre en compte les questions de sécurité et des informations sur les solutions durables.
Au niveau intra-camp, l’analyse de la situation doit s’appuyer sur un plan du camp, la liste des agences impliquées dans chaque activité secteur par secteur et une étude de la communauté d’accueil.
13

## Slide 14: Stratégie de retrait (nationale)
La STRATÉGIE DE RETRAIT est un plan de contingence qui prévoit plusieurs scénarios de fermeture de camp et différentes solutions durables. Elle fournit aux autorités nationales et locales, ainsi qu’aux acteurs humanitaires, une base de travail pour planifier la fermeture d’un camp.
L’objectif est d’assurer en douceur la transition entre les activités de secours d’urgence et celles de relèvement précoce, pour permettre aux IDP qui retournent vers leurs lieux d’origine de reconstruire leurs vies.
La stratégie de retrait sert de base au plan d’action intra-camp.

## Slide 15: Plan d’action (intra-camp)
Le PLAN D’ACTION définit des objectifs concrets, des étapes, des politiques sectorielles, des activités ainsi que les responsabilités, les ressources nécessaires et les délais.
L’objectif est d’établir un plan d’ensemble synthétique pour la réduction progressive de l’aide humanitaire et le processus de fermeture de camp.
La stratégie de retrait et le plan d’action doivent chacun prendre en compte les besoins des personnes et des infrastructures.

## Slide 16: Élaborer un plan d’action
Quelles sont les composantes d’un plan d’action ?
Objectifs clairement définis
Étapes
Rôles et responsabilités
Ressources nécessaires
Délais
Prise en compte des secteurs

## Slide 17: Qui sont les principaux acteurs ?
Gouvernement/Administrateur de camp
Agence de coordination de camp
Agence gestionnaire de camp
Résidents du camp
Communauté d’accueil
Acteurs de l’humanitaire et du développement

## Slide 18: Exercice de groupe - Élaborer un plan d’action
Besoins des personnes et infrastructures | Activité ou action spécifique | Qui est responsable ?
Notes: 18

## Slide 19
DES QUESTIONS?